常州市科技计划项目实施和验收操作说明

第一章  项目实施管理

第一条  前资助和中期资助项目立项后，由市科技局、项目主管部门与项目承担单位三方共同签订市科技计划项目合同。合同中的研究内容、目标任务、经费预算、参加单位及研发团队等关键要素必须与项目申报书中保持一致，如确因特殊情况需进行修改，由项目承担单位提出书面申请（格式参考合同样式），经项目主管部门审核同意后，报市科技局批准，所有申请和审核材料在项目签订合同时作为修改凭证以附件形式上传市科技管理综合服务平台。

第二条  项目实施过程中，在研究方向不变、不降低研究目标的前提下，项目负责人可自主调整研究方案、技术路线以及除项目负责人外的研发人员。上述调整由项目负责人自行提出书面申请（详见附件1和附件2，一式三份），报项目承担单位及项目主管部门备案后实施。所有备案材料在项目申请验收时作为修改凭证以附件形式上传市科技管理综合服务平台。

第三条  项目实施过程中，如发生项目负责人（姓名、性别、出生年月、学历、学位、职称、国籍、证件类型、证件号码、固定电话、移动电话、专业、职务、E-mail、在项目中的分工）或承担单位信息（第一承担单位名称、单位地址）变更，承担单位必须在项目验收申请表未提交的前提下及时在市科技管理综合服务平台里提出变更申请，经项目主管部门审核同意后报市科技局审核；如发生承担单位的统一社会信用代码变更，承担单位须及时提出变更书面申请，经项目主管部门审核同意后报市科技局审核（详见附件8，一式四份），并在项目申请验收时（以新单位名义申请验收和盖章）作为修改凭证以附件形式上传市科技管理综合服务平台。

第四条  项目实施过程中，如发生主要研究目标或考核指标调整，承担单位须及时提出变更书面申请，经项目主管部门审核同意后报市科技局审核（详见附件3，一式四份）。所有材料在项目申请验收时作为修改凭证以附件形式上传市科技管理综合服务平台。

第五条  因客观原因不能在合同规定期限内完成研究任务且需延长项目实施期限的项目，必须在项目验收申请表未提交的前提下，由承担单位应在市科技管理综合服务平台里提出延期申请（自行修改项目结束时间后提交），经项目主管部门审查同意后在合同规定的项目实施期结束前报市科技局。延期申请只能一次，最长期限不超过一年。

第六条  项目因弄虚作假或其它客观不可预见事项而不予执行的，由项目主管部门及时报市科技局，市科技局按一定程序与市财政局会商后发文予以撤销立项，并将所有申请和审核材料作为修改凭证以附件形式上传市科技管理综合服务平台。

第二章  项目验收评价

第七条  按财政资金支持额度，前资助及中期资助项目分为重大项目、一般项目和面上项目。市级财政资金资助100 万元（含）以上的项目为重大项目，市级财政资金资助50万元（含）以上、100万元（不含）以下的项目为一般项目，市级财政资金资助50万元（不含）以下的项目为面上项目。

第八条  项目验收包括验收申请、验收审批、验收组织、证书办理和材料归档等环节。项目承担单位在项目合同约定执行期到期后半年内完成项目验收，提前完成合同考核目标的项目可以提前申请项目验收。后补助项目不组织验收。

（一）验收申请。项目完成后承担单位提出验收申请，在市科技管理综合服务平台中提交验收申请表、合同书及调整批复、工作总结、经费专项审计报告、相关佐证材料和其他合同信息变更相关材料。

重大项目由项目承担单位向市科技局书面提出财务审计申请（详见附件4），市科技局委托会计师事务所进行财务审计并承担审计费用；一般项目由项目承担单位委托会计师事务所进行财务审计并承担审计费用，受托会计师事务所必须按照要求开展审计并出具科技项目经费专项审计报告（会计师事务所适用）（详见附件5）；面上项目（指导性计划除外）由项目承担单位开展内部审计并出具加盖财务专用章的科技项目经费专项审计报告（内审适用）（详见附件6）。

（二）验收审批。项目主管部门和市科技局对验收材料进行验收审批。通过审核的项目，承担单位需在市科技管理综合服务平台中导出带水印的验收材料，经承担单位、项目负责人和主管部门等签字盖章后提交到市科技局。存在下列情况之一的，其验收申请不予通过：

1. 提供的验收材料、数据不真实；

2. 擅自修改合同或计划任务书的考核目标、内容、技术路线；

3. 研究过程及结果等存在纠纷尚未解决；

4. 未通过项目经费专项审计。

（三）验收组织。验收组织分成会议验收和书面验收：

1. 会议验收。原则上重大项目和一般项目采用会议验收的形式。会议验收应组建验收专家组；专家组成员由具有相关性的技术、财务、管理专家组成，一般5至7人，其中技术专家3至5人；专家组成员由项目主管部门协助聘请，并报市科技局同意；专家组组长应具有副高或以上的职称。验收专家组应按照项目合同约定的考核目标任务进行验收，可采取查看资料、听取汇报、实地考察、观看演示、提问质询、组织评议等形式，做出明确的验收结论。

2. 书面验收。原则上面上项目采用书面验收的形式，由市科技局或专业服务机构组织实施。书面验收按季度采用集中评估的方式，聘请具有相关性的技术、财务、管理专家组成评估组，一般3至5人，对项目完成情况进行评价，做出明确的验收结论。

（四）验收结论分为“通过验收”和“总结结题”。项目完成合同书约定全部考核目标或虽未全部完成合同约定的考核目标但在关键创新目标上形成高水平的标志性成果，提供的验收材料真实完整，经费使用合规的，可做“通过验收”结论；项目未达到验收条件，但开展了实质性研发活动并取得了一定研究进展和成果，且经费使用基本合规的，可做“总结结题”结论，不记入信用记录。

（五）证书办理和材料归档。“通过验收”的项目，承担单位应及时按网上流程申请验收证书，经项目主管部门审核同意后，向市科技局提交纸质验收材料进行归档（会议验收项目含专家意见表和专家名单表），市科技局出具验收证书后完成结题。

第九条  项目实施过程中遇到下列情况之一的，承担单位可申请终止项目。承担单位按第八条规定对项目经费进行审计，连同申请终止的书面报告(详见附件7，一式四份)，一起经项目主管部门审核同意后报市科技局。市科技局审核通过后，承担单位应在市科技管理综合服务平台里，上传已做工作的书面总结、经批准的申请终止书面报告的扫描件和所有佐证材料后申请终止。对因客观原因导致的项目申请终止，不记入信用记录。

（一）经实践证明，项目继续实施已无意义；

（二）项目实施中出现严重的知识产权纠纷；

（三）项目实施所需的资金、人员、支撑条件等未落实或发生重大变化导致研究无法正常进行；

（四）由于其他不可抗拒因素，导致项目无法正常进行。

第十条  项目承担单位因停产倒闭破产等客观原因，无法配合项目主管部门正常履行项目验收程序的，由项目主管部门提出申请项目终止的书面报告(详见附件7)并附佐证材料，经市科技局审核后，予以强制终止，不记入信用记录。

第十一条  项目承担单位因主观原因发生严重科研不端行为、拒不开展项目实质性研发、项目经费使用故意违规等原因导致项目无法正常实施的，以及在项目合同约定执行期到期后18 个月内未完成验收的，由项目主管部门提出申请项目终止的书面报告(详见附件7)，经市科技局审核后，予以强制终止并记入失信记录。

第十二条  建立健全项目绩效分类评价机制，注重重大项目中长期创新绩效，可在项目完成后2至3年内进行绩效跟踪评价，重点关注项目成果转移转化、应用推广以及产生的经济社会效益。

第十三条  市科技局对项目承担单位、项目负责人、项目主管部门、评审（咨询）专家和专业服务机构，在实施和参与项目中践行承诺、履行义务、奉行准则的诚信程度进行客观记录、公正评价，具体按《常州市科技计划项目信用管理办法》执行。

附件：1. 市级科技计划项目研究方案、技术路线变更申请表

2. 市级科技计划项目研发人员变更申请表

3. 市级科技计划项目研究目标、考核指标变更申请表

4. 常州市市级科技计划项目财务审计申请书

5. 科技项目经费专项审计报告（会计师事务所适用）

6. 科技项目经费专项审计报告（内审适用）

7. 市级科技计划项目终止申请表

8. 市级科技计划项目承担单位社会信用代码变更申请表

附件1：市级科技计划项目研究方案、技术路线变更申请表

| 项目名称 | （必填） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | （必填） | 拨款总额 | （必填） | 计划类别 | （必填） |
| 承担单位 | （必填） |  | 信用代码 | （必填） |  |
| 企业法人 | （必填） |  | 联系电话 | （必填） |  |
| 项目负责人 | （必填） |  | 联系电话 | （必填） |  |
| 项目联系人 | （必填） |  | 联系电话 | （必填） |  |
| 项目验收 指标 | （必填） |  |  |  |  |
| 原研究方案、技术路线 | （必填） |  |  |  |  |
| 新研究方案、技术路线 | （选填） |  |  |  |  |
| 变更原因 | （选填） |  |  |  |  |
| 项目承担单位意见 | 单位负责人签字（盖章）： 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 主管部门 意见 | 单位负责人签字（盖章）： 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2：   市级科技计划项目研发人员变更申请表

| 项目名称 | （必填） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | （必填） | 拨款总额 | （必填） | 计划类别 | （必填） |
| 承担单位 | （必填） |  | 信用代码 | （必填） |  |
| 企业法人 | （必填） |  | 联系电话 | （必填） |  |
| 项目负责人 | （必填） |  | 联系电话 | （必填） |  |
| 项目联系人 | （必填） |  | 联系电话 | （必填） |  |
| 项目验收 指标 | （必填） |  |  |  |  |
| 原研发人员清单 | （必填） （姓名、性别、出生日期、国籍、身份证号码、学历、学位、职称、业务专业、所在单位、项目中的分工） （如果研发人员多请另做附件） |  |  |  |  |
| 新研发人员清单 | （必填） （姓名、性别、出生日期、国籍、身份证号码、学历、学位、职称、业务专业、所在单位、项目中的分工） （如果研发人员多请另做附件） |  |  |  |  |
| 变更原因 | （必填） |  |  |  |  |
| 项目承担单位意见 | 单位负责人签字（盖章）： 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 主管部门 意见 | 单位负责人签字（盖章）： 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件3：  市级科技计划项目研究目标、考核指标变更申请表

| 项目名称 | （必填） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | （必填） | 拨款总额 | （必填） | 计划类别 | （必填） |
| 承担单位 | （必填） |  | 信用代码 | （必填） |  |
| 企业法人 | （必填） |  | 联系电话 | （必填） |  |
| 项目负责人 | （必填） |  | 联系电话 | （必填） |  |
| 项目联系人 | （必填） |  | 联系电话 | （必填） |  |
| 项目原 研究目标、 考核指标 | （必填） |  |  |  |  |
| 项目新 研究目标、 考核指标 | （必填） |  |  |  |  |
| 变更原因 | （必填） |  |  |  |  |
| 项目承担单位意见 | 单位负责人签字（盖章）： 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 主管单位 意见 | 单位负责人签字（盖章）： 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 分管业务处室意见 | 处室负责人签字（盖章）： 处 室 章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 分管领导 意见 |  |  |  |  |  |

附件4：

常州市市级科技计划项目财务审计申请书

（适用市级科技拨款总额在100万元及以上的项目）

常州市科学技术局：

我单位承担了常州市重点科技计划项目“项目名称：XXX”（项目编号：XXX）,已按合同基本实施完毕，并按《常州市市级科技专项资金管理办法》（常财X [20XX] X号）的要求进行了独立核算和管理，账目清晰、相关票据齐全，符合审计条件，特提出项目财务审计申请， 请予安排。

XXXXXX（盖章）

20XX年X月X日

附件5：

关于对XXX（单位）“XXX”科技项目经费专项审计报告

（会计师事务所适用）

（适用市级科技拨款总额在50万元及以上的项目）

XXX审（20XX）第XX号

被审计单位：（全称）

我们接受委托，对贵（单位）“XXX”项目经费支出情况进行了审计。提供真实、合法、完整的审计资料，遵循国家科技计划和经费支出管理的相关规定是贵单位管理层的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵单位是否遵循《常州市市级科技专项资金管理办法》相关要求，按规定使用项目经费情况发表审计意见。

我们按照《中国注册会计师审计准则》的规定执行了审计工作。《中国注册会计师审计准则》要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对贵单位对该项目经费使用情况的核算结果是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关该项目经费使用情况的审计证据。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

现将审计情况报告如下：

一、单位及项目基本情况

- 单位的基本情况

企业（有限责任公司、股份公司、民办非企业）的要素：

注册成立的时间、企业性质，（具体）工商行政管理局颁发企业法人营业执照特征（注册号、注册资本金）；法定代表人；公司经营范围；企业地址等。

科教单位（科研院所、高等学校和其他事业性研究机构）的要素;成立时间，单位负责人，与本科技项目相关的科研配置和主要研究开发人员等。

- 项目合同特征

科技项目申请时间，签订合同时间，签订合同的主体，

合同计划编号；合同签订后有无重大变更，说明变更、请示和批准情况；

（三）项目实施情况

简述项目实施的主要目标和任务，主要研究成果以及应用和产业化推广情况。

（四）项目产业化现状及趋势

简述本行业目前国内或国际产业现状，并简要描述项目实施后给行业带来的突破。

二、项目经费预算安排及执行情况

（一）项目经费预算安排情况

根据《XXX》文件批准的预算，项目经费预算金额为        ，专项经费来源无调整，（有调整，说明调整前后情况）。

（二）项目经费投资到位情况

经审计确认，截止XXX年XX月XX日，项目经费投资到位XXX万元，项目经费支出符合科技项目经费管理的有关要求。

单位:万元

|  | 合同预算额 | 实际投资额 | 实到时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市财政拨款 |  |  |  |  |
| 区匹配 |  |  |  |  |
| 银行贷款 |  |  |  |  |
| 企业自筹 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：项目合同预算有变更的，按经核准的变更预算进行审计。

（三）项目经费拨付情况

本项目如有其他单位共同承担，注明本单位下拨其他共同承担单位的经费。（如无，忽略）

（四）项目经费累计支出及审计认定情况

1、项目经费累计实际支出情况

单位：万元

| 专项经费支出项目 | 合同预算额 |  | 实际支出额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同预算额 | 其中：市财政拨款 | 实际支出额 | 其中：市财政拨款 |  |
| （一）直接费用 |  |  |  |  |  |
| 1、设备费 |  |  |  |  |  |
| （1）设备购置费 |  |  |  |  |  |
| （2）设备试制费 |  |  |  |  |  |
| （3）设备改造与租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2、材料费 |  |  |  |  |  |
| 3、测试化验加工费 |  |  |  |  |  |
| 4、燃料动力费 |  |  |  |  |  |
| 5、差旅费 |  |  |  |  |  |
| 6、会议费 |  |  |  |  |  |
| 7、国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |
| 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |
| 9、劳务费 |  |  |  |  |  |
| 10、专家咨询费 |  |  |  |  |  |
| 11、其他支出 |  |  |  |  |  |
| （二）间接费用 |  |  |  |  |  |
| 其中：绩效支出 |  |  |  |  |  |

注：（1）、严格执行项目财务审计的原则规定。

（2）、需要提供明细的科目包括：5万元以上的购置、试制设备以及租赁外单位设备费用、测试化验加工费、合作协议研究开发费用（注明资金来源，自筹或财政拨款）。

2、项目专项经费（注：财政拨款）累计支出及审计认定情况：

单位项目专项经费累计支出         万元，经审计认定项目专项经费累计支出         万元，详见下表：

单位：万元

| 专项经费支出项目 | 预算数 | 实际 支出 | 审定数 | 审计 调整 | 专项结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）直接费用 |  |  |  |  |  |
| 1、设备费 |  |  |  |  |  |
| （1）设备购置费 |  |  |  |  |  |
| （2）设备试制费 |  |  |  |  |  |
| （3）设备改造与租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2、材料费 |  |  |  |  |  |
| 3、测试化验加工费 |  |  |  |  |  |
| 4、燃料动力费 |  |  |  |  |  |
| 5、差旅费 |  |  |  |  |  |
| 6、会议费 |  |  |  |  |  |
| 7、国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |
| 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |
| 9、劳务费 |  |  |  |  |  |
| 10、专家咨询费 |  |  |  |  |  |
| 11、其他支出 |  |  |  |  |  |
| （二）间接费用 |  |  |  |  |  |
| 其中：绩效支出 |  |  |  |  |  |

3、项目专项经费（注：财政拨款）结余情况（如无，忽略）

4、项目自筹经费累计支出及审计认定情况

单位项目自筹经费累计支出            万元，经审计认定项目自筹经费累计支出            万元，详见下表：

单位：万元

| 自筹经费支出项目 | 预算数 | 实际支出 | 审定数 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）直接费用 |  |  |  |
| 1、设备费 |  |  |  |
| （1）设备购置费 |  |  |  |
| （2）设备试制费 |  |  |  |
| （3）设备改造与租赁费 |  |  |  |
| 2、材料费 |  |  |  |
| 3、测试化验加工费 |  |  |  |
| 4、燃料动力费 |  |  |  |
| 5、差旅费 |  |  |  |
| 6、会议费 |  |  |  |
| 7、国际合作与交流费 |  |  |  |
| 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |
| 9、劳务费 |  |  |  |
| 10、专家咨询费 |  |  |  |
| 11、其他支出 |  |  |  |
| （二）间接费用 |  |  |  |
| 其中：绩效支出 |  |  |  |

三、项目经济指标完成情况

经审计确认，截止XXX年XX月XX日，通过该项目实施实现销售收入XXX万元，完成合同指标XXX万元的XX%；实现利税XXX万元，完成合同指标XXX万元的XX%；

- 项目产品销售收入（技术服务收入）表

单位：万元

| 序号 | 项目销售产品（技术服务收入内容） | XX年XX月-XX年XX月 | XX年XX月-XX年XX月 | XX年XX月-XX年XX月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

- 项目产品实现利润表（技术服务利润）表

单位：万元

| 序号 | 项目销售产品（技术服务收入内容） | XX年XX月-XX年XX月 |  | XX年XX月-XX年XX月 |  | XX年XX月-XX年XX月 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 利润总额 | 净利润 | 利润总额 | 净利润 | 利润总额 | 净利润 | 利润总额 | 净利润 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目产品应计缴税金（技术服务收入应计缴税金）

表（含一般增值税、营业税及其附加、所得税等）

单位：万元

| 序号 | 税种 | XX年XX月-XX年XX月 | XX年XX月-XX年XX月 | XX年XX月-XX年XX月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税 |  |  |  |  |
| 2 | 营业税 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

四、项目经费管理和使用情况

项目合同经费预算执行、使用、管理情况。经费投入是否按预算足额到位；经费支出是否合理、合法、有效，有无截留、挪用、浪费和违反财经纪律的行为；经费内部控制制度建设及执行情况，固定资产管理情况，是否独立内部核算，会计核算是否规范，决算编制是否真实、可靠，有无弄虚作假现象。

五、审计意见（综合评价）。

贵单位对该项目经费进行了独立(非独立)核算，并建立了（未建立）内部控制制度,上述项目专项资金的收支和决算总体（基本、不）符合相关科技经费管理的规定，在所有重大方面公允反映了上述专项资金的预算执行情况。我们在审计过程中未发现（发现）编报虚假预算套取国家财政资金，截留、挤占、挪用专项经费，违反规定转拨、转移专项经费，提供虚假财务会计资料，虚假承诺及其他违反国家财经纪律等行为。

六、其他需要说明的事项

该科技项目需要披露的其他信息。对存在的主要问题进行说明。如无，则注明：无其他需要说明的事项。

会计师事务所:（盖印 ）     中国注册会计师：（签名）

中国注册会计师：（签名）

地址：               报告日期： 20XX年XX月XX日

附件6：

XXX科技项目经费专项审计报告（内审适用）

（适用市级科技拨款总额在50万元以下的项目）

被审计单位：（全称）

审计项目名称：

根据《常州市市级科技专项资金管理办法》的有关规定，我单位组成审计组，于20 X X年X X月X X日对我单位承担的20 X X年度市科技计划项目（以下简称“科技项目”）（项目名称）（项目编号）的经费收支使用情况以及常州市科技计划项目合同书（以下简称合同）中的经济指标的执行情况进行财务审计。我单位及项目负责人对本报告的真实、合法、完整性承担责任，并主动接受和配合本项目相关的监督抽查，如实提供相关数据和资料。

一、单位及项目基本情况

- 单位的基本情况

企业（有限责任公司、股份公司、民办非企业）的要素：

注册成立的时间、企业性质，（具体）工商行政管理局颁发企业法人营业执照特征（注册号、注册资本金）；法定代表人；公司经营范围；企业地址等。

科教单位（科研院所、高等学校和其他事业性研究机构）的要素;成立时间，单位负责人，与本科技项目相关的科研配置和主要研究开发人员等。

- 科技合同特征

科技项目申请时间，签订合同时间，签订合同的主体，

合同计划编号；合同签订后有无重大变更，说明变更、请示和批准情况；

（三）项目实施情况

简述项目实施的主要目标和任务，主要研究成果以及应用和产业化推广情况。

（四）项目产业化现状及趋势

简述本行业目前国内或国际产业现状，并简要描述项目实施后给行业带来的突破。

- 项目经费预算安排及执行情况

（一）项目经费预算安排情况：

根据《XXX》文件批准，项目经费预算金额为    万元，专项经费来源无调整，（有调整，说明调整前后情况）。

（二）项目经费投资到位情况

经审计确认，截止XXX年XX月XX日，项目经费投资到位XXX万元，项目经费支出符合科技项目经费管理的有关要求。

单位:万元

|  | 合同预算额 | 实际投资额 | 实到时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市财政拨款 |  |  |  |  |
| 区匹配 |  |  |  |  |
| 银行贷款 |  |  |  |  |
| 企业自筹 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：项目合同预算有变更的，按经核准的变更预算进行审计。

（三）项目经费拨付情况：

本项目如有其他单位共同承担，注明本单位下拨其他共同承担单位的经费。（如无，忽略）

（四）项目经费累计支出情况

单位：万元

| 专项经费支出项目 | 合同预算额 |  | 实际支出额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同预算额 | 其中：市财政拨款 | 实际支出额 | 其中：市财政拨款 |  |
| （一）直接费用 |  |  |  |  |  |
| 1、设备费 |  |  |  |  |  |
| （1）设备购置费 |  |  |  |  |  |
| （2）设备试制费 |  |  |  |  |  |
| （3）设备改造与租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2、材料费 |  |  |  |  |  |
| 3、测试化验加工费 |  |  |  |  |  |
| 4、燃料动力费 |  |  |  |  |  |
| 5、差旅费 |  |  |  |  |  |
| 6、会议费 |  |  |  |  |  |
| 7、国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |
| 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  |  |
| 9、劳务费 |  |  |  |  |  |
| 10、专家咨询费 |  |  |  |  |  |
| 11、其他支出 |  |  |  |  |  |
| （二）间接费用 |  |  |  |  |  |
| 其中：绩效支出 |  |  |  |  |  |

注：（1）严格执行项目财务审计的原则规定。

（2）需要提供明细的科目包括：5万元以上的购置、试制设备以及租赁外单位设备费用、测试化验加工费、合作协议研究开发费用（注明资金来源，自筹或财政拨款）。

(五)项目专项经费（注：财政拨款）结余情况（如无，忽略）

三、项目经济指标完成情况

经审计确认，截止XXX年XX月XX日，通过该项目实施实现销售收入XXX万元，完成合同指标XXX万元的XX%；实现利税XXX万元，完成合同指标XXX万元的XX%；

- 项目产品销售收入（技术服务收入）表

单位：万元

| 序号 | 项目销售产品（技术服务收入内容） | XX年XX月-XX年XX月 | XX年XX月-XX年XX月 | XX年XX月-XX年XX月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

- 项目产品实现利润表（技术服务利润）表

单位：万元

| 序号 | 项目销售产品（技术服务收入内容） | XX年XX月-XX年XX月 |  | XX年XX月-XX年XX月 |  | XX年XX月-XX年XX月 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 利润总额 | 净利润 | 利润总额 | 净利润 | 利润总额 | 净利润 | 利润总额 | 净利润 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目产品应计缴税金（技术服务收入应计缴税金）

表（含一般增值税、营业税及其附加、所得税等）

单位：万元

| 序号 | 税种 | XX年XX月-XX年XX月 | XX年XX月-XX年XX月 | XX年XX月-XX年XX月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税 |  |  |  |  |
| 2 | 营业税 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

四、项目经费管理和使用情况

项目合同经费预算执行、使用、管理情况。经费投入是否按预算足额到位；经费支出是否合理、合法、有效，有无截留、挪用、浪费和违反财经纪律的行为；经费内部控制制度建设及执行情况，固定资产管理情况，是否独立内部核算，会计核算是否规范，决算编制是否真实、可靠，有无弄虚作假现象。

五、审计意见（综合评价）

我单位全面（基本、未）完成了项目合同规定的主要研发任务和财务考核指标。项目专项资金的收支和决算总体（基本、不）符合科技经费管理的相关规定，在所有重大方面公允反映了上述专项资金的预算执行情况。

六、其他需要说明的事项

该科技项目需要披露的其他信息。对存在的主要问题进行说明。如无，则注明：无其他需要说明的事项。

编制单位：（盖财务专用章）

审计组长签字：

单位盖章：

二〇XX年XX月XX日

附件7：          市级科技计划项目终止申请表

| 项目名称 | （必填） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承担单位 | （必填） |  |  |  |  |
| 项目编号 | （必填） | 拨款总额 | （必填） | 计划类别 | （必填） |
| 企业法人 | （必填） |  | 联系电话 | （必填） |  |
| 项目负责人 | （必填） |  | 联系电话 | （必填） |  |
| 起止年限 | （必填） |  | 申请日期 | （必填） |  |
| 项目验收 指标 | （必填） |  |  |  |  |
| 原因说明 | （必填） |  |  |  |  |
| 项目承担单位意见 | （单位盖章则走申请终止流程，单位不配合或失联则走强制终止流程） 单位负责人签字（盖章）： 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 主管单位 意见 | 单位负责人签字（盖章）： 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 分管业务处室意见 | 处室负责人签字（盖章）： 处 室 章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 发展规划处 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管领导 意见 |  |  |  |  |  |

附件8： 市级科技计划项目承担单位社会信用代码变更申请表

| 项目名称 | （必填） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | （必填） | 拨款总额 | （必填） | 计划类别 | （必填） |
| 原承担单位 | （必填） |  | 统一社会信用代码 | （必填） |  |
| 新承担单位 | （必填） |  | 统一社会信用代码 | （必填） |  |
| 企业法人 | （必填） |  | 联系电话 | （必填） |  |
| 项目负责人 | （必填） |  | 联系电话 | （必填） |  |
| 项目联系人 | （必填） |  | 联系电话 | （必填） |  |
| 项目验收 指标 | （必填） |  |  |  |  |
| 变更原因及新单位资质、承担项目实施能力说明（附相关佐证材料） | （必填） |  |  |  |  |
| 项目承担单位意见 | 单位负责人签字（盖章）： 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 主管部门 意见 | 单位负责人签字（盖章）： 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 分管业务处室意见 | 处室负责人签字（盖章）： 处 室 章： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 发展规划处 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管领导 意见 |  |  |  |  |  |